## Sheet1
Sl no: | Name: | Start Date: | End Date: | Duration: | 2016-07-01 | 2017-07-01 | 2018-07-01 | 2019-07-01 | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 2022-07-01 | 2023-07-01 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 2026-07-01 | 2027-07-01 | 2028-07-01 | 2029-07-01 | 1930-07-01 | 1931-07-01 | 2001-08-01 | 2002-08-01 | 2003-08-01 | 2004-08-01 | 2005-08-01 | 2006-08-01 | 2007-08-01 | 2008-08-01 | 2009-08-01 | 2010-08-01 | 2011-08-01 | 2012-08-01 | 2013-08-01 | 2014-08-01
1 | Project Timeline: Face Detection in Images Using Python | 2024-07-16 | 2024-08-14 | 22 Days
2 | Project Planning and Setup | Jul 16, 2024 | Jul 19, 2024 | 4 days
3 | Project Planning | Jul 16, 2024 | Jul 16, 2024 | 1 day
4 | Setup Environment | Jul 17, 2024 | Jul 17, 2024 | 1 day
5 | Load Dataset | Jul 18, 2024 | Jul 18, 2024 | 1 day
6 | Preprocess Images | Jul 19, 2024 | Jul 19, 2024 | 1 day
7 | Face Detection Algorithm | Jul 22, 2024 | Jul 26, 2024 | 5 days
8 | Select and Implement Algorithm | Jul 22, 2024 | Jul 24, 2024 | 3 days
9 | Testing Algorithm | Jul 25, 2024 | Jul 26, 2024 | 2 days
10 | Draw Bounding Boxes | Jul 29, 2024 | Jul 29, 2024 | 1 day
11 | Display Results | Jul 30, 2024 | Jul 31, 2024 | 2 days
12 | Evaluation and Optimization | Aug 01, 2024 | Aug 07, 2024 | 5 days
13 | Evaluate Algorithm | Aug 01, 2024 | Aug 02, 2024 | 2 days
14 | Analyze Results | Aug 05, 2024 | Aug 05, 2024 | 1 day
15 | Parameter Tuning | Aug 06, 2024 | Aug 07, 2024 | 2 days
16 | Explore Alternatives | Aug 08, 2024 | Aug 08, 2024 | 1 day
17 | Deployment and Finalization | Aug 09, 2024 | Aug 14, 2024 | 4 days
18 | Develop User Interface | Aug 09, 2024 | Aug 12, 2024 | 2 days
19 | User Testing | Aug 13, 2024 | Aug 12, 2024 | 1 day
20 | Documentation | Aug 14, 2024 | Aug 14, 2024 | 1 day
21 | Final Review | Aug 14, 2024 | Aug 14, 2024 | 1 day
22 | Project Presentation | Aug 14, 2024 | Aug 14, 2024 | 1 day