## Sheet1
GANTT CHART
Project Name: Anxiety Relief System
|  | Week Wise Dates: |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Sl No. | Task | Start Date: | End Date : | Week 1 | [5 empty] | Week2 | [5 empty] | Week3 | [5 empty] | Week4 | [5 empty] | Week5
|  |  |  | M | T | W | T | F | S | M | T | W | T | F | S | M | T | W | T | F | S | M | T | W | T | F | S | M | T | W | T | F | S
2 | Project Duration | 2024-07-13 | 2024-08-15
3 | Planning Phase | 2024-07-13 | 2024-07-18 | Define Scope & Objective
4 | Setup and Environment Preparation | 2024-07-20 | 2024-07-25 | [6 empty] | Install Development Tools
5 | System Design and Prototype | 2024-07-27 | 2024-08-01 | [12 empty] | Design Architecture & Schema |  |  |  | &schema
6 | Feature Development | 2024-08-03 | 2024-08-08 | [18 empty] | Adding features & do testing
7 | Testing, Deployment, and Finalization | 2024-08-10 | 2024-08-15 | [24 empty] | Maintanence & presentation